Директор

МБУК «Центр творчества и досуга» МО г. Калининск

Л.В. Соболева

___________________

«_____»_____________20____г.

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг проведенной в 2022г.

МБУК «Центр творчества и досуга» МО г. Калининск

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о доступности услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Необходимо обеспечить сменные кресла - коляски | приобретение сменных кресел - колясок | 2024г. | Директор Соболева Людмила Владимировна |  | . |
| Необходимо обеспечить наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в здании РДК | 2024-2025гг. | Директор Соболева Людмила Владимировна |  |  |
| дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Наклеить предупредительные знаки для слабовидящих на дверях, установить тактильную плитку на пандусе | в течение 2023г. | Директор Соболева Людмила Владимировна |  |  |
| возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика, нецелесообразно. В Калининском районе зарегистрировано 4 глухонемых человека. |  | Директор Соболева Людмила Владимировна |  |  |
| отсутствует информация о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование. | Необходимо обеспечить функционирование следующей информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве оказания услуг организацией культуры (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | IV квартал 2022г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна |  |  |
| III. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о соответствии сайтов установленным требованиям в части размещения обязательной информации |  |  |  |  |  |
| Виды предоставляемых услуг организацией культуры | Разместить на сайте виды предоставляемых услуг | декабрь 2022г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна |  |  |
| Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* | Разместить на сайте перечень оказываемых услуг, цены (тарифы) на услуги. | декабрь 2022г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна |  |  |