ИО директора

МБУК «Центр творчества и досуга»

МО город Калининск

Шарапов С.В.

____________________

«_____»_____________20_____г.

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

на 2020 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о наличии в организациях комфортных условий оказания услуг |  |  |  |  |  |
| наличие зоны отдыха (ожидания) | Установить стулья и кушетки в фойе здания РДК | Январь-февраль 2020г. | зав. сектором по ГО и ЧС Шарапов Сергей Владимирович | В фойе здания Районного дворца культуры установлены стулья и кушетки | Январь 2020г. |
| II. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о доступности услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов |  | Январь-февраль 2020г | Директор Соболева Людмила Владимировна | На крыльце здания Районного дворца культуры в 2017г. установлен пандус с поручнями, двери во всех кабинетах распашные | 2017г. |
| наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | Оборудование санитарно-гигиенических помещений в здании РДК | 2020-2021гг. | Директор Соболева Людмила Владимировна | Планируется принятие участие в программе «Культурная среда», которая позволит построить санитарное помещение в здании РДК | 2024г. |
| дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Наклеить предупредительные знаки для слабовидящих на дверях, установить тактильную плитку на пандусе |  | Директор Соболева Людмила Владимировна | В 2017г. на входных дверях в здании РДК были наклеены предупредительные знаки для слабовидящих (наличие которых периодически проверяется, и при необходимости) обновляется, пандус оснащен тактильной плиткой. | 2017г. |
| возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) |  |  | Директор Соболева Людмила Владимировна | Предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика, нецелесообразно. В Калининском районе зарегистрировано 4 глухонемых человека. |  |
| возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому |  |  | Директор Соболева Людмила Владимировна | Предоставление образовательных услуг не входит в вид деятельности МБУК «ЦТИД» |  |
| III. Результаты сбора, обобщения и анализа информации о соответствии сайтов установленным требованиям в части размещения обязательной информации |  |  |  |  |  |
| Виды предоставляемых услуг организацией культуры | Разместить на сайте виды предоставляемых услуг | Январь-февраль 2020г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна | Размещено на сайте | Январь 2020г. |
| Перечень оказываемых платных услуг (при наличии)*; цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг), копии документов о порядке предоставления услуг за плату, нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги (при наличии платных услуг)* | Разместить на сайте перечень оказываемых услуг, цены (тарифы) на услуги. | Январь-февраль 2020г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна | Размещено на сайте | Январь 2020г. |
| Материально-техническое обеспечение предоставления услуг | Разместить информацию о материально техническое обеспечении на сайте | Январь-февраль 2020г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна | Размещено на сайте | Январь 2020г. |
| Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) | Разместить информацию на сайте | Январь-февраль 2020г. | Методист по культурно-досуговой деятельности Дрич Екатерина Владимировна | Размещено на сайте | Январь 2020г. |